1组阶段任务书

1. 目标与硬性边界

截止 2026年9月15日，1组必须交付可稳定运行的代码，覆盖拓扑校验、图模比对、修正建议、SVG 编辑与自动出图。先完成规则与图算法基线，再做置信度排序等加分创新；不得以训练模型替代题目规定的确定性任务。

统一输入：SQL 数据集、主网/配网 SVG、设备字典与标准输出模板。

统一输出：问题清单、断点定位、联络/合环结果、修正 SQL、SVG 文件、运行日志。

每个结论必须能追溯至设备 ID、连接点、判定规则和复核结果。

2. 成员固定分工

| 成员 | 固定角色 | 职责边界 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术负责人 / 拓扑内核 | 统一代码框架；SQL 到图结构；悬空、断点、联络、合环；接口与代码合并。 |
| 2 | 图模一致性 / 修正引擎 | SVG—模型差异比对；候选修正与 SQL；质量评分计算；异常置信度排序。 |
| 3 | SVG 与系统集成 | SVG 解析、美化、增删设备、自动出图；演示入口；与模型拓扑的图形一致性。 |

3. 按顺序执行的任务与时间

| 时间 | 主责成员 | 顺序任务 | 提交物 / 验收点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/20-7/22 | 1 | 建立仓库、模块目录、统一配置与结果数据结构；确定设备/连接点/边的图模型。 | 可运行空项目；接口文档；统一 JSON/CSV 输出样例。 |
| 7/20-7/24 | 2 | 梳理 SQL 表关联和 SVG 元素字段，定义数据库设备 ID、SVG 图元 ID、端点/连接点的映射规则。 | 《图模字段映射表 v1》；至少一个 SVG 的解析样例。 |
| 7/20-7/25 | 3 | 实现 SVG 读取器：提取图元、文本、坐标、连线、连接关系；建立可编辑的中间表示。 | LINE215/LINE216 图元清单与连接关系导出。 |
| 7/23-7/27 | 1 | 从 SQL 构建主网、配网及主配接口拓扑图；补齐设备内部端点连通关系。 | 给定馈线可输出节点数、边数、连通分量及设备清单。 |
| 7/26-8/2 | 1 | 实现悬空、孤岛、断连检测；实现两组指定设备间的断点定位。 | 断点结果含两侧疑似设备、断点类型、修正建议。 |
| 7/27-8/4 | 2 | 实现图上有模型无、模型有图无、物理连接与逻辑连接不一致四类校验。 | 四类问题均能输出设备 ID、说明、修正方案和 SQL 草案。 |
| 8/3-8/9 | 1 | 实现联络开关识别、疑似联络复核、非计划合环检测；接入电气组豁免规则。 | 联络表、合环表与规则命中日志。 |
| 8/5-8/12 | 2 | 实现最小修改候选生成：新增/删除连接、修正接口、补设备；生成可回滚 SQL。 | 每类问题至少一条可审查 SQL；修正前后拓扑差异。 |
| 8/3-8/16 | 3 | 完成 LINE215、LINE216 美化；实现新增站房 000300/3 个开关和删除开关 00024 的编辑操作。 | 四份指定 SVG 成果：两份美化、两份修改后图。 |
| 8/10-8/20 | 3 | 根据数据库拓扑自动生成单线图、联络图、全站图和电源追溯路径图。 | 完成题目指定 4 类自动生成图，可在浏览器正常打开。 |
| 8/17-8/23 | 2 | 接入遥信遥测与主配接口规则；实现问题置信度和修正前后质量评分。 | 评分结果与问题数量可复算；置信度来源可解释。 |
| 8/24-8/30 | 1 + 3 | 联调全流程：数据导入→校验→修正→复核→xlsx/SVG 输出；定位性能瓶颈。 | 一条命令跑完整流程；记录运行时间与失败用例。 |
| 8/31-9/5 | 全组 | 配合电气组逐条复核高风险问题，修复误判、漏判、误改；冻结核心规则。 | 问题关闭清单；规则版本 v1.0。 |
| 9/6-9/10 | 2 + 3 | 整理算法说明、接口说明、输入输出格式和演示脚本；补充可解释性案例。 | README、接口文档、3 个可演示案例。 |
| 9/11-9/15 | 1 | 最终回归测试、代码清理、依赖锁定、提交包检查；支持答辩彩排。 | 最终源码包、运行记录、演示环境通过验收。 |

4. 每周验收节奏

周日晚前：向全队演示本周可运行结果；不接受仅展示 PPT 或伪代码。

高风险结论必须由电气组审核后才可进入最终问题清单和修正 SQL。

每次修改拓扑或 SVG 后必须复跑检查，确认未新增悬空、断连、虚假连通或违规合环。